## Gestion de temps
Planifications / Feuilles de temps Équipe
Date début : | 2025-11-19 | J'ai remis cette feuille de temps car je n'avais pas encore fini de remplir ma partie avant l'heure limite de la remise. Donc pour ne pas pénaliser mes coéquipiers, je les ai dit de remettre leur partie sans moi.
Date fin : | 2025-12-15
Nom tâche | Description tâche | Responsable | Temps prévu | Temps réel | % complété | Commentaires | Membre de l'équipe | Nb. Heure prévue | Nb Heure réel
Conception de la base de données (MySQL) | Création du schéma de base de données Écriture des requêtes SQL (CREATE TABLE) et Tests de cohérence des données | Abdoulaye | 2 | 3 | 100% |  | Abdoulaye | 20 | 24
Connexion BD et architecture PHP | Mise en place des classes DAO / Managers et Tests des requêtes SELECT / INSERT / UPDATE | Abdoulaye | 2 | 2 | 100% |  | William | 20 | 25.5
Développement de la page Checkout | Implementation de la logique php+html et css | Abdoulaye | 2 | 4 | 100% |  | Alexandre | 0 | 0
Développement de la page Wallet | Implementation de la logique php+html et css | Abdoulaye | 2 | 3 | 100% |  | Sèdrick | 18 | 17.5
Structure générale de toutes les pages | Implementation du header, footer et css générale sur toutes les pages | Abdoulaye | 3 | 3 | 100%
Gestion des sessions PHP sur mes pages | Récuperation des données via la session de l'utilisateur connecté | Abdoulaye | 3 | 2 | 100%
JavaScript – Interactions et validations | Validation et Confitmation des achats via JS | Abdoulaye | 3 | 4 | 80% | Les informations sont changées seulement lors de l'affichage mais il ne se met pas à jour dans la bd
Mise en forme CSS et responsive des pages | Rendre responsives l'affichage des pages checkout et wallet | Abdoulaye | 2 | 3 | 100%
Devellopement de la classe creationManager | implementation php + requete sql | William | 2 | 2 | 100%
devellopement de la page index | implementation du css+ javascript du carousel de casque + utilisation de classe + html | William | 3 | 4.5 | 100% | pourais etre plus beau visuellement, mais manque de talent
Devellopement de la page panier | implementation du css+ java script pour faire un form avec createElement afin de passer seulement les elements cocher dans checkout + html | William | 5 | 7 | 95% | Manque la verification qu'il y as des produit en stock pour mettre dans le panier
Devellopement de la page creationCasque | implementation du css + html + php dans la page web + requete sql dans la classe creationmanager | William | 4 | 6 | 100% | fonctionne parfaitement
Implementation fonctionnalite dans table d'autre membre de l'equipe | implementation de certaine fonction comme top3casque ainsi que supprimmer/+ ou - de la quantite | William | 3 | 3 | 100% | parfait
Gestion des sessions PHP sur mes pages | recuperation des donnee via la sessions | William | 2 | 2 | 100%
recuperation de donnee via formulaire | recuperation des donne via un $_post ou $_request | William | 1 | 1
Développement de la page Catalogue | Structure génerale de la page | Sèdrick | 6 | 6 | 100% | Ok, mais manque quelques ajustements
Rajout des fonctionnalités | Rajouter des fonctionnalités de filtrage et recherche | Sèdrick | 3 | 3 | 80% | Ok, mais pas sécurisé
Validation entrée utilisateur | Validation des données entrées par l'utilisateur | Sèdrick | 2 | 2 | 100% | OK
Tests | Réaliser les test pour voir si tout marche correctement | Sèdrick | 1 | 1 | 100% | Tests réalisées mais manque faire les corrections
Corrections | Corriger les erreurs survenues pendant les tests effectuées précédemment | Sèdrick | 3 | 3 | 100% | Ok
Connexion à la BD | Charger les données requises pour l'affichage des casques du catalogue provenant des casques dans la BD | Sèdrick | 2 | 2 | 80% | Erreur avec PDOfactory et casqueManager
Corrections | correction PDOFactory et CasqueManager | Sèdrick | 1 | 0.5 | 100%
|  | Total : | 57 | 67